## Инструкция
Чек-лист приёмки веб-проекта
levitsky-c.ru — https://levitsky-c.ru
Проверяйте пункты вместе с исполнителем, прикладывайте ссылки на доказательства. Не вставляйте пароли и ключи в эту таблицу. Статус «Готово» ставится после проверки.
Заполняйте доказательства, ответственных и замечания. Статусы выбираются из списка.
Все суммы вводятся в одной выбранной валюте. Формулы пересчитываются при открытии в Excel или LibreOffice.
Шаблон помогает организовать учёт и не заменяет CRM, бухгалтерский или налоговый учёт.

## Рабочая таблица
Область | Что проверить | Доказательство / ссылка | Ответственный | Статус | Замечания
Доступы | Домен, DNS и хостинг оформлены на согласованного владельца |  |  | Не проверено
Доступы | Есть доступ к репозиторию и история изменений |  |  | Не проверено
Доступы | Административные роли разделены; доступы подрядчика согласованы |  |  | Не проверено
Безопасность | Секреты отсутствуют в репозитории и публичных материалах |  |  | Не проверено
Развёртывание | Инструкция запуска проверена на чистом окружении |  |  | Не проверено
Развёртывание | Описаны зависимости и настройки окружения без значений секретов |  |  | Не проверено
Развёртывание | Есть план отката и проверена предыдущая рабочая версия |  |  | Не проверено
Резервирование | Резервная копия базы и файлов создана |  |  | Не проверено
Резервирование | Восстановление из копии проверено на отдельном окружении |  |  | Не проверено
Функции | Основные пользовательские сценарии проверены |  |  | Не проверено
Функции | Регистрация и восстановление доступа проверены |  |  | Не проверено
Функции | Формы заявок и доставка уведомлений проверены |  |  | Не проверено
Функции | Роли доступа проверены на разных аккаунтах |  |  | Не проверено
Интерфейс | Ключевые страницы проверены на телефоне |  |  | Не проверено
Интерфейс | Ошибки форм объясняются понятным языком |  |  | Не проверено
Поиск | Заголовки, canonical, sitemap и robots проверены |  |  | Не проверено
Мониторинг | Настроена проверка доступности и ошибок |  |  | Не проверено
Документы | Передан список известных ограничений и незакрытых задач |  |  | Не проверено
Документы | Указан порядок поддержки и ответственные |  |  | Не проверено
Приёмка | Результаты проверок и условия завершения зафиксированы |  |  | Не проверено