## Смета
Смета на разработку: crm на заказ (MVP отмечен единицами)
Шаблон сметы с формулами. Меняйте ставки, часы и колонку «Включить» (1 — да, 0 — нет). Часы — рыночные ориентиры. Источник: levitsky-c.ru/instrumenty/stoimost-razrabotki-crm-na-zakaz
Ставка от, ₽/ч | 2200
Ставка до, ₽/ч | 4000
Менеджмент проекта | 12%
Резерв на риски (к верхней границе) | 20%
Людей в команде | 4
Продуктивных часов в неделю на человека | 30
Модуль | Группа | Включить | Часы от | Часы до | Стоимость от, ₽ | Стоимость до, ₽
Обследование процессов | Основа | 1 | 40 | 120
Интерфейсы | Основа | 1 | 60 | 180
Клиенты, сделки, задачи | Основа | 1 | 120 | 360
Роли и права доступа | Основа | 1 | 24 | 80
Воронки и этапы, автоматические действия | Отраслевые модули | 1 | 40 | 120
Заявки с сайта и форм | Отраслевые модули | 1 | 16 | 40
Документы по шаблонам | Отраслевые модули | 0 | 40 | 120
Телефония и мессенджеры | Отраслевые модули | 0 | 40 | 140
Интеграция с 1С | Отраслевые модули | 0 | 60 | 200
Отчёты и аналитика | Отраслевые модули | 0 | 40 | 160
Перенос данных из таблиц | Отраслевые модули | 1 | 16 | 80
E-mail и SMS-рассылки | Дополнительно | 0 | 30 | 80
Мобильное приложение для сотрудников | Дополнительно | 0 | 200 | 450
Тестирование и обучение | Основа | 1 | 40 | 120
Серверы, мониторинг, резервные копии | Основа | 1 | 24 | 60
Разработка
Менеджмент проекта
Резерв на риски |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО
Срок, недель