## Смета
Смета на разработку: маркетплейс (MVP отмечен единицами)
Шаблон сметы с формулами. Меняйте ставки, часы и колонку «Включить» (1 — да, 0 — нет). Часы — рыночные ориентиры. Источник: levitsky-c.ru/instrumenty/stoimost-razrabotki-marketplejsa
Ставка от, ₽/ч | 2200
Ставка до, ₽/ч | 4000
Менеджмент проекта | 12%
Резерв на риски (к верхней границе) | 20%
Людей в команде | 4
Продуктивных часов в неделю на человека | 30
Модуль | Группа | Включить | Часы от | Часы до | Стоимость от, ₽ | Стоимость до, ₽
Аналитика, роли, правила площадки | Основа | 1 | 80 | 200
UX/UI-дизайн витрины и кабинетов | Основа | 1 | 160 | 360
Витрина для покупателей | Основа | 1 | 240 | 560
Бэкенд и база данных | Основа | 1 | 300 | 700
Админка оператора площадки | Основа | 1 | 160 | 360
Кабинет продавца: товары, заказы, остатки | Отраслевые модули | 1 | 160 | 360
Модерация товаров и продавцов | Отраслевые модули | 1 | 60 | 160
Каталог, фильтры, поиск | Отраслевые модули | 1 | 120 | 280
Корзина с товарами разных продавцов | Отраслевые модули | 1 | 60 | 160
Сплит-платежи и выплаты продавцам через банк-партнёра | Отраслевые модули | 1 | 120 | 300
Комиссии, взаиморасчёты, отчёты продавцам | Отраслевые модули | 0 | 80 | 200
Отзывы и рейтинги | Отраслевые модули | 0 | 40 | 100
Доставка и интеграции со службами | Дополнительно | 0 | 80 | 240
Споры и возвраты | Дополнительно | 0 | 60 | 160
Импорт товаров по YML и API | Дополнительно | 0 | 60 | 160
Чат покупателя и продавца | Дополнительно | 0 | 60 | 140
Рекомендации товаров | Дополнительно | 0 | 80 | 240
Мобильное приложение | Дополнительно | 0 | 300 | 700
Тестирование | Основа | 1 | 160 | 360
Серверы, мониторинг, резервные копии | Основа | 1 | 60 | 140
Разработка
Менеджмент проекта
Резерв на риски |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО
Срок, недель