## Смета
Смета на разработку: доставка (MVP отмечен единицами)
Шаблон сметы с формулами. Меняйте ставки, часы и колонку «Включить» (1 — да, 0 — нет). Часы — рыночные ориентиры. Источник: levitsky-c.ru/instrumenty/stoimost-razrabotki-prilozheniya-dostavki
Ставка от, ₽/ч | 2200
Ставка до, ₽/ч | 4000
Менеджмент проекта | 12%
Резерв на риски (к верхней границе) | 20%
Людей в команде | 4
Продуктивных часов в неделю на человека | 30
Модуль | Группа | Включить | Часы от | Часы до | Стоимость от, ₽ | Стоимость до, ₽
Аналитика и проектирование | Основа | 1 | 40 | 120
Дизайн клиента и курьера | Основа | 1 | 100 | 240
Клиентское приложение или сайт | Основа | 1 | 160 | 360
Приложение курьера | Основа | 1 | 120 | 300
Бэкенд и API | Основа | 1 | 200 | 480
Панель оператора: заказы, курьеры, зоны | Основа | 1 | 100 | 260
Каталог и меню, стоп-листы | Отраслевые модули | 1 | 60 | 140
Корзина, промокоды, повтор заказа | Отраслевые модули | 1 | 40 | 100
Онлайн-оплата и чеки | Отраслевые модули | 1 | 40 | 100
Зоны доставки, минимальная сумма, стоимость доставки | Отраслевые модули | 1 | 40 | 120
Трекинг курьера на карте | Отраслевые модули | 0 | 60 | 160
Распределение заказов и маршруты | Отраслевые модули | 0 | 80 | 240
Интеграция с кассой ресторана (iiko, r_keeper и др.) | Дополнительно | 0 | 60 | 200
Интеграция с 1С и складом | Дополнительно | 0 | 60 | 200
Бонусы и программа лояльности | Дополнительно | 0 | 40 | 120
Экран кухни или сборщика | Дополнительно | 0 | 40 | 100
Push-рассылки и сегменты | Дополнительно | 0 | 24 | 60
Тестирование | Основа | 1 | 120 | 280
Серверы, мониторинг, резервные копии | Основа | 1 | 40 | 100
Публикация в магазинах приложений | Основа | 1 | 16 | 40
Разработка
Менеджмент проекта
Резерв на риски |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО
Срок, недель