## Смета
Смета на разработку: каршеринг (MVP отмечен единицами)
Шаблон сметы с формулами. Меняйте ставки, часы и колонку «Включить» (1 — да, 0 — нет). Часы — рыночные ориентиры. Источник: levitsky-c.ru/instrumenty/stoimost-razrabotki-prilozheniya-karsheringa
Ставка от, ₽/ч | 2200
Ставка до, ₽/ч | 4000
Менеджмент проекта | 12%
Резерв на риски (к верхней границе) | 20%
Людей в команде | 4
Продуктивных часов в неделю на человека | 30
Модуль | Группа | Включить | Часы от | Часы до | Стоимость от, ₽ | Стоимость до, ₽
Аналитика, сценарии аренды, требования | Основа | 1 | 60 | 140
UX/UI-дизайн клиентского приложения | Основа | 1 | 120 | 260
Регистрация и онбординг клиента | Основа | 1 | 40 | 90
Карта машин, бронь, открытие и завершение аренды | Основа | 1 | 80 | 180
Бэкенд и API | Основа | 1 | 200 | 480
Панель оператора: машины, клиенты, аренды | Основа | 1 | 120 | 300
Интеграция телематики: открыть/закрыть, блокировка, GPS, топливо | Отраслевые модули | 1 | 120 | 320
Верификация водителя: паспорт, ВУ, селфи, ручная проверка | Отраслевые модули | 1 | 60 | 160
Поминутный биллинг: тарифы, ожидание, пакеты, ночные | Отраслевые модули | 1 | 80 | 200
Холдирование, автосписание, долги клиента | Отраслевые модули | 1 | 50 | 120
Осмотр с фото до и после поездки | Отраслевые модули | 1 | 40 | 100
Геозоны: где можно начать и завершить аренду | Отраслевые модули | 1 | 40 | 100
Штрафы ГИБДД и перевыставление арендатору | Отраслевые модули | 0 | 40 | 120
Повреждения и ДТП: сценарий, фото, страховой случай | Отраслевые модули | 0 | 40 | 100
Приложение для техников: мойка, заправка, ремонт | Дополнительно | 0 | 120 | 280
Промокоды и программа лояльности | Дополнительно | 0 | 30 | 80
Чат поддержки в приложении | Дополнительно | 0 | 30 | 80
Аналитика флота: загрузка, выручка на машину | Дополнительно | 0 | 60 | 160
Тестирование, в том числе на реальных машинах | Основа | 1 | 120 | 280
Серверы, мониторинг, резервные копии | Основа | 1 | 40 | 100
Публикация в RuStore, App Store, Google Play | Основа | 1 | 16 | 40
Разработка
Менеджмент проекта
Резерв на риски |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО
Срок, недель