## Смета
Смета на разработку: такси (MVP отмечен единицами)
Шаблон сметы с формулами. Меняйте ставки, часы и колонку «Включить» (1 — да, 0 — нет). Часы — рыночные ориентиры. Источник: levitsky-c.ru/instrumenty/stoimost-razrabotki-prilozheniya-taksi
Ставка от, ₽/ч | 2200
Ставка до, ₽/ч | 4000
Менеджмент проекта | 12%
Резерв на риски (к верхней границе) | 20%
Людей в команде | 4
Продуктивных часов в неделю на человека | 30
Модуль | Группа | Включить | Часы от | Часы до | Стоимость от, ₽ | Стоимость до, ₽
Аналитика и проектирование | Основа | 1 | 60 | 140
Дизайн приложений пассажира и водителя | Основа | 1 | 140 | 300
Приложение пассажира | Основа | 1 | 200 | 420
Приложение водителя | Основа | 1 | 200 | 420
Бэкенд, API, real-time | Основа | 1 | 300 | 650
Панель диспетчера | Основа | 1 | 120 | 300
Карты, маршруты, ETA и трекинг в реальном времени | Отраслевые модули | 1 | 100 | 240
Автоназначение заказов водителям | Отраслевые модули | 1 | 120 | 300
Тарифы: расчёт по маршруту, повышенный спрос, ожидание | Отраслевые модули | 1 | 80 | 200
Оплата картой и СБП, чаевые | Отраслевые модули | 1 | 60 | 140
Рейтинги и отзывы | Отраслевые модули | 1 | 30 | 70
Документы водителей и автомобилей, допуск к линии | Отраслевые модули | 0 | 60 | 160
Взаиморасчёты и выплаты водителям | Отраслевые модули | 0 | 80 | 200
Корпоративные клиенты и отчётность | Дополнительно | 0 | 60 | 160
Приём заказов из внешних систем | Дополнительно | 0 | 80 | 240
Кнопка SOS, поделиться поездкой | Дополнительно | 0 | 30 | 80
Тестирование | Основа | 1 | 160 | 360
Серверы, мониторинг, резервные копии | Основа | 1 | 60 | 140
Публикация в магазинах приложений | Основа | 1 | 24 | 60
Разработка
Менеджмент проекта
Резерв на риски |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО
Срок, недель