## Смета
Смета на разработку: автопрокат (MVP отмечен единицами)
Шаблон сметы с формулами. Меняйте ставки, часы и колонку «Включить» (1 — да, 0 — нет). Часы — рыночные ориентиры. Источник: levitsky-c.ru/instrumenty/stoimost-razrabotki-sistemy-avtoprokata
Ставка от, ₽/ч | 2200
Ставка до, ₽/ч | 4000
Менеджмент проекта | 12%
Резерв на риски (к верхней границе) | 20%
Людей в команде | 4
Продуктивных часов в неделю на человека | 30
Модуль | Группа | Включить | Часы от | Часы до | Стоимость от, ₽ | Стоимость до, ₽
Обследование процессов проката | Основа | 1 | 40 | 100
Дизайн сайта и рабочих экранов | Основа | 1 | 60 | 160
Сайт с каталогом машин и онлайн-бронированием | Основа | 1 | 80 | 200
Бэкенд и база данных | Основа | 1 | 120 | 300
Автопарк: карточки машин, статусы, документы | Основа | 1 | 60 | 140
Календарь занятости и брони | Основа | 1 | 60 | 160
Клиенты, водители, чёрный список | Основа | 1 | 30 | 80
Договоры и акты по шаблонам с подписью клиента | Отраслевые модули | 1 | 60 | 160
Депозиты, оплаты, задолженности | Отраслевые модули | 1 | 40 | 120
ТО, пробег, страховки, напоминания | Отраслевые модули | 0 | 40 | 100
Штрафы и привязка к арендатору | Отраслевые модули | 0 | 30 | 90
Повреждения и ДТП с фото при выдаче и возврате | Отраслевые модули | 0 | 40 | 100
Брони с площадок-агрегаторов в одном окне | Отраслевые модули | 0 | 60 | 200
Онлайн-оплата и чеки | Дополнительно | 0 | 30 | 80
GPS-трекеры и телематика | Дополнительно | 0 | 80 | 200
Отчёты: загрузка, выручка на машину, долги | Дополнительно | 0 | 40 | 120
Мобильное приложение для клиентов | Дополнительно | 0 | 240 | 500
Тестирование и обучение сотрудников | Основа | 1 | 60 | 160
Серверы, мониторинг, резервные копии | Основа | 1 | 24 | 60
Разработка
Менеджмент проекта
Резерв на риски |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО
Срок, недель